## Daftar SIMAK Pelaksanaan Fisik
DAFTAR SIMAK PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
Dokumen-dokumen yang menjadi tanggung jawab PPK dalam Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi
(Berdasarkan: a. Peraturan LKPP 12/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; b. Peraturan Menteri PUPR 10/2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi)
|  | Satker | Pelaksanaan Prasarana Strategis |  |  |  | Catatan
|  | PPK | [5 empty] | Dokumen belum ada
|  | NIP | [5 empty] | Ada, namun dok belum sesuai
Data Pekerjaan Konstruksi
Nama Paket
|  | Tahun Anggaran | 2024 - 2025
Penyedia
Nomor Kontrak
Add Kontrak (apabila ada)
Nilai Kontrak (Rp)
Nilai add Kontrak
Add 1 (dd-mm-yyyy)
Add 2 (dd-mm-yyyy)
Add 3
Tahapan Pekerjaan
Tanggal Pemeriksaan
Kelengkapan dokumen administrasi (%)
No. | Tahapan |  | Bentuk Dokumen | Kelengkapan Dokumen |  | Verifikasi Dit. KI |  | Keterangan | PIC
|  |  |  | Ada | Tidak | Sesuai | Belum Sesuai
A | PERSIAPAN PENGADAAN | [8 empty] | dimasukkan perkiraan timeline waktunya
1 | Penyiapan Dokumen Pengadaan | [7 empty] | PPK
| a | Penetapan DED (detailed engineering design)
|  | Gambar Desain Perencanaan, Engineering Estimate, dan Dokumen RKS (Rencana Kerja dan Syarat) ditandatangani oleh Konsultan Perencana | [5 empty] | Melibatkan Direktorat Pembina Teknis
| b | Reviu dan Penetapan Spesifikasi Teknis
|  | 1. Reviu Spesifikasi Teknis sesuai dengan ketentuan (kesetaraan mutu dan ketersediaan) | [5 empty] | TKDN, SNI, Dimensi material menggunakan ketersediaaan di pasar
|  | 2. Penetapan frekuensi pengujian dan dimensi material bangunan secara periodik | [5 empty] | -Pengujian Beton maksimal mengacu ke SNI 2847:2019; -Pengujian Besi Tulangan maksimal mengacu ke SNI 2052:2017; -Toleransi diameter dan berat besi tulangan mengacu ke SNI 2052:2017; -Tes CBR Penimbunan, rangka plafond, rangka baja ringan, ketebalan kaca, dll. . Catatan: Pengambilan contoh uji secara acak untuk bahan konstruksi mengacu pada SNI 03 6868: 2022
3. PPK melaporkan Hasil Reviu kepada PA/KPA
4. Persetujuan Spesifikasi Teknis oleh PA/KPA berdasarkan Hasil Reviu
5. Penetapan Spesifikasi Teknis oleh PPK
| c | Penyusunan dan penetapan HPS/RPB | [7 empty] | apak2
1. Koefisien tenaga kerja, material, dan alat sesuai dengan SE Dirjen Binkon No.30 Tahun 2025
2. Item pekerjaan yang belum terdapat di SE Dirjen Binkon No.30 Tahun 2025, menggunakan AHSP SNI/Analisa Teknik
|  | 3. Harga satuan dasar mengacu ke harga pasar | [5 empty] | Survey minimal 2-3 suplier menyertakan identitas suplier (nama dan alamat)
4. Harga satuan dan item pekerjaan sudah diinput di SIPASTI
5. HPS/RPB dilegalisasi oleh pejabat terkait
| d | Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak
Jenis Kontrak, Naskah Perjanjian, Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, carapembayaran, penyesuaian harga, SSUK, SSKK, Serah terima parsial (jika Ada), denda keterlambatan, dll
|  | Penentuan Hirarki kontrak berdasarkan jenis kontrak yang dipilih (lumpsum dan harga satuan) | [5 empty] | lumpsum : …, Spesifikasi Teknis, Gambar, Daftar Kuantitas dan Harga (DKH)
Harga Satuan : …, Spesifikasi Teknis, Daftar Kuantitas dan Harga (DKH), Gambar.
| e | Reviu terhadap dokumen perencanaan pengadaan terkait kewajiban kandungan produk dalam negeri paling sedikit 40%
2 | PENGAJUAN PAKET TENDER KE BP2JK
| a | Pembuatan ID Sirup | [5 empty] | -Nota Dinas PPK ke Kasatker (Lampiran Jadwal Pengadaan Tender, KAK, HPS); -Diverifikasi oleh verifikator Direktorat Pembina Teknis (kesesuaian paket pekerjaan); -ID Sirup terbit.
| b | Pembuatan SIPBJ
| c | Input SIPASTI
| d | Surat Pengajuan ke BP2JK
B | PELAKSANAAN KONTRAK | [6 empty] | Mengacu Perlem LKPP No 12 Tahun 2021
1 | Penyerahan BAHP dari Pokja Pemilihan Kepada PPK
Berita Acara Hasil Pemilihan dari Pokja Pemilihan (dilengkapi dengan BA Daftar Harga Satuan Timpang dan Koreksi Aritmatik untuk Kontrak Harga Satuan yang ditandatangani oleh pokja pemilihan)
2 | Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
| a | Disetujui dilanjutkan dengan Penerbitan SPPBJ
| b | Tidak disetujui
|  | PPK dan Pokja Pemilihan rapat bersama dituangkan melalui Berita Acara | [5 empty] | PPK harus memiliki bukti yang kuat (Kesamaan IP Adress Antar Penyedia Jasa, dll)
|  | Tidak terjadi kesepakatan, keputusan di serahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 Hari Kerja Setelah Tidak Tercapai Kesepakatan. Keputusan PA/KPA bersifat final | [5 empty] | -Menyetujui Penolakan, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan evaluasi ulang atau tender ulang; -Menyetujui BAHP, PA/KPA memerintahkan PPK penerbitan SPPBJ.
3 | Penetapan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) | [6 empty] | -Maksimal 5 hari Kerja setelah BAHP diterima oleh PPK -Ditembuskan ke APIP -DIPA belum terbit, SPPBJ ditunda
4 | Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak
| a | Finalisasi Rancangan Kontrak
| b | Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi
| c | Jaminan Pelaksanaan | [5 empty] | Ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan
|  | 1. Nominal jaminan | [5 empty] | 5% dari HPS/Pagu Untuk Penawaran <80%; 5% dari Kontrak Untuk Penawaran >80%
2. Masa berlaku jaminan
3. Para pihak yang terkait pada jaminan (nama jabatan PPK dan penyedia jasa (PJ))
|  | 4. Verifikasi dan validasi keaslian serta keabsahan termasuk klausul claim pencairan secara tertulis kepada penerbit penjamin | [5 empty] | Dilakukan sebelum penandatanganan kontrak
| d | Jaminan Uang Muka | [5 empty] | Ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan
| e | Dituangkan secara tertulis dalam BA Rapat Persiapan Penandatangan Kontrak
5 | Penandatanganan Kontrak
| a | Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)
Ditandatangani oleh pejabat terkait dan pihak PJ Konstruksi (nama tercantum dalam akte pendirian perusahaan)
| b | Syarat-Syarat Umum Kontrak
| c | Syarat-syarat khusus kontrak
|  | Paling sedikit memuat Masa Pelaksanaan, Masa Pemeliharaan, Serah Terima Parsial (Jika Ada), Ketentuan Peristiwa Kompensasi, Besaran Uang Muka, Termin Pekerjaan, Pembayaran Material On Site, Denda Keterlambatan, Penyelesaian Sengketa dll. | [5 empty] | -Serah Terima Parsial : Bangunan Gedung dan PSU (Jalan, Drainase, Taman, Pos Jaga, dll); -Denda Keterlambatan Parsial terhadap bagian yang belum diserahterimakan; -MOS 50 % s.d. 70%.
| d | Dokumen RKS
| e | Gambar Desain
| f | Daftar Kuantitas dan Harga | [5 empty] | -Kontrak Harga Satuan : RAB Koreksi Aritmatik dan AHSP Penawaran Penyedia Jasa; -Kontrak Lumpsum : Rekap RAB Penawaran
| g | Jaminan Pelaksanaan
| h | Daftar Peralatan
| i | Akte Pendirian Perusahaan
| j | Daftar Harga Timpang (jika ada)
| k | Subpenyedia (jika ada)
6 | Penyerahan Lokasi Kerja
| a | Undangan Peninjauan Lapangan Bersama
| b | BA Serah Terima Lapangan
7 | Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
8 | Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
| a | Penerapan SMKK
Penetapan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (Jika Ada), dan Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (Jika Ada).
| b | Struktur Organisasi Proyek
| c | Metode Pelaksanaan
| d | Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Reviu Kurva S penawaran) | [5 empty] | Reviu memperhatikan, contoh: -Progres Per Minggu Struktur Beton Konvensional ± 2.5% s.d. ±4% (Kecuali Beton Fast Track); -Progres per minggu Arsitektur periode Pek.Plesteran & Acian ±3% s.d. ±4%; -Progres Pek.Arsitektur & MEP per minggu setelah acian selesai ±5% s.d. ±6%. |  | pelajari: SE DJCK 49/2024 tentang PEDOMAN PENERAPAN BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) DI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA | SE DJCK 49 2024
| e | Jadwal Mobilisasi (Personel Inti dan peralatan) | [5 empty] | Kesesuaian antara rencana peralatan dengan realisasi
| f | Jadwal Tenaga Kerja (Mandor, Kepala Tukang, Pekerja, dll) dan Material dibreakdown berdasarkan kurva S | [5 empty] | Material Arsitektur dan MEP di PO (Purchase Order) secara bertahap sejak minimal 50% bobot pekerjaan struktur tercapai.
| g | Jadwal/Rencana Pemeriksaan Bersama kesesuaian Kontrak
| i | BA Persiapan Pelaksanaan Kontrak
9 | Pemeriksaan Bersama Awal (MC-0) | [6 empty] | (maksimal 2 minggu setelah kontrak, BA MCO selesai)
| a | Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama (MC 0)
Identifikasi potensi pekerjaan tambah kurang yang akan dituangkan dalam addendum
|  | Identifikasi kesesuaian antara Daftar Kuantitas Harga dan Gambar Desain Awal | [5 empty] | dituangkan dalam penyusunan Gambar Shop Drawing
10 | Pembayaran Uang Muka | [7 empty] | KONTRAKTOR
| a | Surat Permohonan Uang Muka beserta rencana penggunaannya
| b | Jaminan Uang Muka
|  | 1. Nominal jaminan | [5 empty] | Paling rendah 30% Untuk Kontrak SYC 200 jt s.d. 2.5 M; Paling Tinggi 30% Untuk Kontrak SYC 2.5 M s.d. 15 M; Paling Tinggi 20% Untuk Kontrak SYC > 15 M; Paling Tinggi 15% Untuk Kontrak MYC.
2. Masa berlaku jaminan
3. Para pihak yang terkait pada jaminan (nama jabatan PPK dan penyedia jasa)
4. Verifikasi dan validasi keaslian serta keabsahan termasuk klausul claim pencairan secara tertulis
11 | Pengendalian Kontrak
| a | Persetujuan Gambar Kerja (Shop Drawing) | [5 empty] | menindaklanjuti BA MC-0
| b | Frekuensi Pengujian Mutu Material sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen RKS | [5 empty] | Instruksi PPK kepada PJ Konstruksi Tembusan Pengawas
| c | Persetujuan Material dalam bentuk isian form approval material (Ditandatangani PPK, Pengawas, PJ Konstruksi) | [5 empty] | Menyampaikan mock up material sebelum dikerjakan kepada Pengawas dan PPK (Pengecekan dimensi, Sertifikat, dll)
| d | Ceklist Penerimaan Material di Lapangan (Ditandatangani oleh Pengawas dan PJ Konstruksi, ditembuskan ke PPK) | [5 empty] | Memastikan material yang datang sesuai dengan approval, apabila sesuai lanjut ke poin 11.f
| e | Ceklist Kesesuaian Poin B.8.d dan B.8.e | [5 empty] | Apabila Tidak Sesuai, Pengawas Melaporkan kepada PPK, di tindak lanjuti dengan rapat bersama, dilakukan adjusment percepatan pelaksanaan, Instruksi PPK kepada PJ Konstruksi
| f | Surat Izin Memulai Pekerjaan (Request of Work) | [5 empty] | Setiap tahapan pekerjaan dari PJ Konstruksi ke Pengawas tembusan PPK;
| g | Form Ceklist Frekuensi Mutu Hasil Pekerjaan | [5 empty] | Ceklist mutu sesuai spesifikasi teknis dan desain
| h | Laporan Mingguan dan Bulanan (Perhitungan Bobot Progres, dilengkapi dokumentasi setiap pekerjaan) | [5 empty] | -Termasuk MOS : (a) peralatan: eskalator, lift, pompa air stationer, turbin, peralatan elektromekanik; (b) bahan fabrikasi: sheet pile, geosintetik, konduktor, tower, insulator, wiremesh pabrikasi; (c) bahan jadi: beton pracetak. -Tidak termasuk MOS: pasir, batu, semen, aspal, besi tulangan, dll.
Catatan contoh temuan pada perhitungan bobot: -Cek Kesesuaian antara Gambar dengan Realisasi di Lapangan (perbedaan ukuran menjadi temuan volume); -Overlap volume beton kolom, balok, pelat; -Volume beton balok dihitung as ke as; -Volume beton Tie Beam tidak dikurangi volume Pile Cap; -Volume pemakaian bekisting dengan AHSP tidak sama; -Overlap pembesian tie beam dan pile cap; -Perbedaan Dimensi Kolom Praktis (dimensi disamakan dengan acian); -Volume cat dinding tidak dikurangin list plafond dan plin; -Kapasitas Pompa Tidak Sesuai RAB; -Temuan selisih dimensi material terpasang dengan dimensi di spesifikasi, dll
| i | Surat peringatan dari PPK ditujukan ke PJ Konstruksi saat progres setiap minggunya mengalami deviasi (sebelum deviasi masuk kategori kontrak kritis) | [5 empty] | Identifikasi penyebab deviasi, apabila terdapat peristiwa kompensasi, proses addendum kontrak
kategori peristiwa kompensasi (Biaya dan Waktu); -Penambahan ruang lingkup pekerjaan; -Keterlambatan karena keadaan kahar, dll.
| j | Kontrak Kritis | [5 empty] | -Periode I (Rencana Fisik 0% s.d. 70% dari kontrak, deviasi > -10%); -Periode II (Rencana Fisik 70% s.d. 100% dari kontrak, deviasi > -5%); -Periode II (Rencana Fisik 70% s.d. 100% dari kontrak, deviasi < -5%, dan akan melampaui anggaran berjalan)
SCM Tahap I
Surat Peringatan dari PPK ditujukan ke PJ Konstruksi
Undangan Rapat Pembuktian SCM
|  | BA SCM Tahap I : PPK dan Penyedia menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu | [5 empty] | Proges fisik sampai deviasi tidak masuk dalam kategori kontrak kritis
|  | BA Hasil Uji Coba SCM Tahap I | [5 empty] | Tidak tercapai dilanjutkan SCM Tahap II
SCM Tahap II
Surat Peringatan Kontrak Kritis I ditujukan kepada PJ Konstruksi dan Pengawas
Undangan Rapat SCM Tahap II
|  | BA SCM Tahap II : PPK dan Penyedia menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu | [5 empty] | Proges fisik sampai deviasi tidak masuk dalam kategori kontrak kritis
|  | BA Hasil Uji Coba SCM Tahap II | [5 empty] | Tidak tercapai dilanjutkan SCM Tahap III
SCM Tahap III
Surat Peringatan Kontrak Kritis II ditujukan kepada PJ Konstruksi dan Pengawas
Undangan Rapat SCM Tahap III
|  | BA SCM Tahap III : PPK dan Penyedia menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu | [5 empty] | Proges fisik sampai deviasi tidak masuk dalam kategori kontrak kritis
|  | BA Hasil Uji Coba SCM Tahap III | [5 empty] | -Uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal; -Apabila uji coba gagal tidak tercapai, dilanjutkan pemutusan kontrak
Surat Peringatan Kondisi Kritis III dan Surat Pemutusan Kontrak kepada PJ Konstruksi
12 | Addendum Kontrak
| a | Addendum Kontrak | [7 empty] | Referensi persetujuan prinsip addendum kontrak: SE DJCK 161 2021 | SE DJCK 161 2021
| b | Perubahan (penambahan nilai dan atau perpanjangan masa berlaku) Jaminan Pelaksanaan | [5 empty] | Apabila ada penambahan nilai kontrak untuk kontrak penawaran > 80%
| c | Surat Laporan Hasil Addendum dari PPK ke KPA
| d | Surat Persetujuan Addendum Kontrak oleh PPK
| e | Laporan Panitia Peneliti Perubahan Kontrak Kepada PPK
| f | Berita Acara Hasil Evaluasi dan Klarifikasi Pengajuan Addendum Kontrak | [5 empty] | -Evaluasi teknis (perubahan volume, harga satuan item baru, desain, tambah/kurang waktu) berdasarkan poin i,j, dan n; -RAB Hasil Klarifikasi dan Negosiasi dengan memperhatikan ketentuan: "Jika terjadi penambahan volume terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap tambahan volume tersebut berdasarkan harga satuan di HPS."; -Ditandatangani oleh Panitia Peneliti Perubahan Kontrak, Pengawas, Pj Konstruksi
| g | Surat Undangan Evaluasi dan Klarifikasi Pengajuan Addendum Dari Panitia Peneliti Perubahan Kontrak ke Pengawas, PJ Konstruksi, dan Pihak Yang Terkait pada Poin l
| h | Surat PPK kepada Panitia Peneliti Perubahan Kontrak Hal Permohonan Penelitian Addendum | [5 empty] | Melampirkan dokumen pada poin i, j, dan n
| i | Surat dari para pihak terkait pada poin l kepada PPK
| j | Surat Pengawas ke PPK Penyampaian Justifikasi Teknis Addendum Kontrak | [5 empty] | Justifikasi Pengawas Terkait teknis konstruksi (perhitungan volume, desain, justifikasi AHSP item baru, justifikasi tambah kurang waktu secara teknis)
| l | Surat PPK kepada Pengawas Untuk Justifikasi Teknis Addendum Kontrak
| m | PPK mengidentifikasi Alasan Addendum
|  | 1. Perubahan Desain Pondasi | [5 empty] | -PPK bersurat kepada Konsultan Perencana dan atau; -Apabila Pengawas dalam bentuk MK, dapat me-reviu menggunakan TA Struktur yang terkontrak di MK.
|  | 2. Perubahan Desain Bangunan (Desain Denah, Luasan, Jumlah Lantai, dll) | [5 empty] | -PPK berjenjang bersurat ke KPA s.d. Direktorat Teknis Pembina Hal Permohonan Persetujuan
|  | 3. Perubahan Jumlah Output Kontrak Awal (Jumlah Unit, Lingkup Pekerjaan, Jumlah Sekolah, dll) | [5 empty] | -PPK berjenjang bersurat ke KPA s.d. Direktorat Teknis Pembina Hal Permohonan Persetujuan, khusus untuk penambahan lingkup pekerjaan disertakan surat permohonan user/penerima manfaat
|  | 4. Perubahan Volume Kontrak Tambah Kurang | [5 empty] | -PPK berjenjang melaporkan kepada KPA Hasil Addendum
|  | 5. Keadaan Kahar (Penghentian Pekerjaan, Addendum kurang sesuai prestasi lapangan, Penambahan biaya kompensasi, dll) | [5 empty] | -PPK berjenjang bersurat ke KPA s.d. Direktorat Teknis Pembina Hal Permohonan Persetujuan
|  | 6. Perubahan Waktu Pelaksanaan (tambah atau kurang) | [5 empty] | -PPK berjenjang melaporkan kepada KPA Hasil Addendum
| n | Surat Permohonan dari PJ Konstruksi Kepada PPK | [5 empty] | Melampirkan : Justifikasi PJ Konstruksi kebutuhan addendum, RAB Pengajuan di ttd PJ Konstruksi, Pengajuan Perubahan Jadwal Pelaksanaan ttd PJ Konstruksi dan Pengawas (Jika Ada), Back Up Volume Addendum dittd TL Pengawas dan PJ Konstruksi, AHSP Untuk Item Pekerjaan Baru dittd PJ Konstruksi, Perubahan Spesifikasi Teknis (Jika Ada) dittd PJ Konstruksi, Gambar Desain Untuk Item Pekerjaan Baru di ttd TL Pengawas dan PJ Konstruksi.
13 | Pembayaran Prestasi Pekerjaan
| a | Back Up data Quantity per termin | [5 empty] | dittd oleh TL Pengawas dan PM/SM PJ Konstruksi
| b | Back Up data Quality per termin (design mix formula/DMF, Job Mix Formula/JMF dan hasil Uji Mutu lainnya) sesuai Spesifikasi Teknis | [5 empty] | dittd oleh TL Pengawas dan PM/SM PJ Konstruksi
| c | Laporan Mingguan (dilengkapi dengan dokumentasi per pekerjaan) | [5 empty] | dittd oleh TL Pengawas
| d | Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Per Termin | [5 empty] | dittd oleh TL Pengawas dan PM/SM PJ Konstruksi
| e | Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Per Termin | [5 empty] | di ttd oleh PPK, TL Pengawas, dan Direktur/Dirut/GM PJ Konstruksi
| f | Jaminan Pemeliharaan | [5 empty] | Untuk Pembayaran PHO 100%
14 | Keadaan Kahar | [6 empty] | Keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya
| a | Surat PPK atau PJ memberitahukan keadaan kahar kepada salah satu pihak | [5 empty] | -Surat paling lambat 14 hari kalender sejak keadaan kahar; -Pekerjaan dihentikan sementara dan atau permanen;
| b | Surat dari PJ Konstruksi kepada PPK Perihal Peristiwa Kompensasi (SSUK Poin 66.5) | [5 empty] | -PJ Konstruksi dapat berhak atas perpanjangan waktu dan atau tambah kurang biaya;
-Perpanjangan waktu sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhenti kontrak akibat keadaan kahar;
-Perpanjangan waktu dapat melewati Tahun Anggaran.
15 | Addendum MC-100 | [6 empty] | Kontrak Harga Satuan (Perpres 46 2025 Pasal 27 Ayat 6)
| a | Addendum MC-100
| b | Surat Laporan Hasil Addendum dari PPK ke KPA
| c | Surat Persetujuan Addendum MC-100 oleh PPK
| d | Laporan Panitia Peneliti Perubahan Kontrak Kepada PPK
| e | Berita Acara Hasil Evaluasi dan Klarifikasi Pengajuan Addendum MC-100 | [5 empty] | -Evaluasi teknis (perubahan volume, harga satuan item baru, desain, tambah/kurang waktu) berdasarkan poin h (jika ada), i, dan l; -RAB Hasil Klarifikasi dan Negosiasi dengan memperhatikan ketentuan: "Jika terjadi penambahan volume terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap tambahan volume tersebut berdasarkan harga satuan di HPS."; -Ditandatangani oleh Panitia Peneliti Perubahan Kontrak, Pengawas, Pj Konstruksi
| f | Surat Undangan Evaluasi dan Klarifikasi Pengajuan Addendum ke Pengawas, PJ Konstruksi, dan Pihak Terkait pada poin k
| g | Surat PPK kepada Panitia Peneliti Perubahan Kontrak Hal Permohonan Penelitian Addendum | [5 empty] | Melampirkan poin h (jika ada), i, dan l
| h | Surat dari para pihak terkait pada poin k kepada PPK
| i | Surat Pengawas ke PPK Penyampaian Justifikasi Teknis Addendum MC-100 | [5 empty] | Justifikasi Pengawas Terkait teknis konstruksi (perhitungan volume final, desain final, justifikasi AHSP item baru (jika ada yang belum termasuk Add sebelumnya), justifikasi waktu secara teknis (jika ada))
| j | Surat PPK kepada Pengawas Untuk Justifikasi Teknis Addendum MC-100
| k | Surat PPK secara berjenjang kepada KPA s.d. Direktorat Teknis Pembina Apabila Terjadi Keadaan Kahar hal Permohonan Persetujuan (Jika Ada) | [5 empty] | Akibat adanya Penghentian Pekerjaan, Addendum kurang sesuai prestasi lapangan (Jika Ada)
| l | Surat Permohonan dari PJ Konstruksi Kepada PPK | [5 empty] | Melampirkan : -RAB Final di ttd PJ Konstruksi, Back Up Volume MC-100 (dittd TL Pengawas dan PJ PJ Konstruksi), AHSP Untuk Item Pekerjaan Baru dittd PJ PJ Konstruksi(Jika Ada), As Build Drawing;
-Untuk Keadaan Kahar : Penghentian Kontrak dengan menghitung bobot kemajuan progres terakhir
16 | Pemberian Kesempatan
| a | Justifikasi/Analisis PPK mampu menyelesaikan pekerjaan secara tertulis
| b | Addendum Pemberian Kesempatan Pertama | [5 empty] | -Perpanjangan 50 Hari Kalender; -Perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; -Denda keterlambatan (1/1000 dari Nilai Kontrak atau Sisa Pekerjaan Parsial yang belum diserahterimakan); -Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia dan Pernyataan Penyedia Bersedia dikenakan Denda Keterlambatan.
| c | Addendum Pemberian Kesempatan Kedua | [5 empty] | -Perpanjangan waktu sesuai kebutuhan; -Perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; -Denda keterlambatan (1/1000 dari Nilai Kontrak atau Sisa Pekerjaan Parsial yang belum diserahterimakan); -Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia dan Pernyataan Penyedia Bersedia dikenakan Denda Keterlambatan.
| d | Surat Pemutusan Kontrak dari PPK kepada PJ Konstruksi | [5 empty] | PJ Konstruksi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan
17 | PMK 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran
| a | Justifikasi PPK bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan setelah diberi kesempatan maksimal 90 Hari Kalender | [5 empty] | Merupakan SYC/MYC tahun terakhir
| b | Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Sisa Pekerjaan dari PJ Konstruksi bermaterai
| c | Surat Pernyataan Kesediaan PJ Konstruksi dikenakan denda keterlambatan bermaterai
| d | Progres realisasi pekerjaan minimal 50% di 31 Desember Tahun Berkenaan | [5 empty] | PMK 109 2023 Pasal 10 Ayat 2
| e | Surat Keputusan KPA | [5 empty] | -Memberikan Kesempatan kepada PJ Konstruksi; -Tidak Memberikan Kesempatan kepada PJ Konstruksi; -Dapat berkoordinasi dengan APIP.
| f | Adendum Kontrak Pemberian Kesempatan | [5 empty] | -jangka waktu pemberian kesempatan; -denda keterlambatan; -tidak boleh merubah volume dan nilai kontrak; -tidak boleh menambah masa pelaksanaan pekerjaan.
| g | Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan
| h | Surat Pemberitahuan Addendum Kontrak Pemberian Kesempatan dari KPA kepada KPPN | [5 empty] | Maks. 5 hari kerja setelah batas akhir kontrak
| i | BAST/BA PHO | [5 empty] | Jika pekerjaan terselesaikan 100%, Dokumen MC-100
|  | Surat Pernyataan Wanprestasi | [5 empty] | Jika pekerjaan tidak terselesaikan dan selanjutnya proses putus kontrak (mekanisme SCM)
| j | Surat Instruksi Pembayaran Denda Keterlambatan dari PPK kepada PJ Konstruksi
| k | Bukti Penerimaan Negara atas Denda Keterlambatan
| l | Jaminan Pemeliharaan
| m | Surat Pemberitahuan dari KPA kepada KPPN
C | SERAH TERIMA PEKERJAAN
1 | Serah Terima Pertama (PHO)
| a | BA PHO
| b | Foto-foto pelaksanaan setiap pekerjaan (0%, 50%, 100%)
| c | As Built Drawing (ABD)
| d | Back Up data Quantity Final
| e | Back Up data Quality Final
| f | SLO dan SLF
| g | BA Uji Fungsi / Testing dan Commissioning
| h | Sertifikat/Garansi
| i | Surat Permohonan PHO
| f | Jaminan Pemeliharaan
2 | Serah Terima Akhir (FHO)
| a | Surat Permohonan FHO
| b | BA Pemeriksaan
| c | Surat Pengembalian Jaminan Pemeliharaan
| d | BA FHO
REKAPITULASI DOKUMEN
| a | Jumlah berdasarkan upload dokumen
| b | Ada dokumen
| c | Tidak ada dokumen
| d | Jumlah bedasarkan verifikasi dokumen
| e | Verifikasi sesuai
| f | Verifikasi belum sesuai
Diverifikasi pada tanggal ............................... 2025 oleh:

## Daftar SIMAK JK (>100juta)
DAFTAR SIMAK PENGENDALIAN PELAKSANAAN JASA KONSULTANSI
Dokumen-dokumen yang menjadi tanggung jawab PPK dalam Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi
(Berdasarkan: a. Peraturan LKPP 12/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; b. Peraturan Menteri PUPR 10/2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi)
Satker
PPK
NIP
Data Jasa Konsultansi
|  | Jenis Pekerjaan Jasa Konsultansi | Perencanaan/Perancangan/Pengawasan/Manajemen Konstruksi/Lainnya
Nama Paket
|  | Masa Pelaksanaan | SYC/MYC
Tahun Anggaran
Pagu Anggaran
Penyedia
Nomor Kontrak
Add Kontrak (apabila ada)
Nilai Kontrak
Nilai add Kontrak
|  | Metode Pemilihan | Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung/Seleksi
Tahapan Pekerjaan
Tanggal Pemeriksaan
|  | Kelengkapan dokumen administrasi (%) | #DIV/0!
No. | Tahapan |  | Bentuk Dokumen | Referensi | Kriteria Administrasi | Kriteria Substansi | Sumber Dokumen Hasil Integrasi | Kelengkapan Dokumen |  | Verifikasi Dit. KI |  | Link File | PIC | Keterangan
[8 empty] | Ada | Tidak | Sesuai | Tidak Sesuai
A | PERSIAPAN PENGADAAN
1 | Penyiapan Dokumen Pengadaan | [11 empty] | PPK
| a | Reviu dan Penetapan KAK | Dokumen Kerangka Acuan Kerja yang telah dilengkapi dengan Persetujuan KPA dan Penetapan oleh PPK | Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran 2, Subbab 1.2; SEM PUPR Nomor 7 Tahun 2024; SEM PUPR Nomor 16 Tahun 2022 | 1) Ditandatangani oleh KPA sebagai persetujuan 2) Ditandatangani oleh PPK sebagai penetapan 3) Dilengkapi dengan tanggal penetapan 4) Nama Paket sesuai | Dokumen Spesifikasi Teknis telah mempertimbangkan: a) Ketersediaan barang/jasa b) TKDN c) SNI d) Produk UMKK e) Produk ramah lingkungan Dokumen Spesifikasi Teknis telah menguraikan: a)
| b | Penyusunan dan penetapan HPS |  | Kepmen PU Nomor 33 Tahun 2025; Buku Pedoman Standar Minimal oleh INKINDO (diterbitkan tahunan)
| 1) | Pembahasan Usulan HPS | Persetujuan Reviu Perkiraan Biaya (Untuk paket pekerjaan jasa konsultansi > 10 M) | Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2023 | Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan pagu anggaran lebih dari Rp100.000.000.000: 1) Terdapat Persetujuan RPB dari PT Madya 2) Terdapat Lampiran berupa sekurang-kurangnya Berita Acara Hasil Pembahasan Tingkat Pusat: a) Ditandatangani oleh Tim PUH Pusat b) Dicantumkan tanggal Berita Acara c) Nilai Persetujuan RPB sama dengan Nilai yang tercantum di dalam BA Pembahasan Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan pagu anggaran tidak lebih dari Rp100.000.000.000: 1) Terdapat Berita Acara Hasil Pembahasan Tingkat Balai: a) Ditandatangani oleh Tim PUH Balai b) Dicantumkan tanggal Berita Acara |  | Setelah dilakukan integrasi dengan SIPASTI, dokumen ini dapat ditarik dari hasil akhir (output) pembahasan Usulan HPS pada SIPASTI
| 2) | Penetapan HPS | HPS yang telah ditandatangani oleh PPK | Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran 2, Subbab 1.2 | a) Nilai HPS sesuai dengan Hasil Pembahasan HPS/Persetujuan RPB b) Ditandatangani oleh PPK c) Dicantumkan Tanggal Penetapan d) Nama paket/satker/PPK sesuai |  | Setelah dilakukan integrasi dengan SIPASTI, dokumen ini dapat ditarik dari hasil akhir (output) penyusunan HPS
| c | Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak | Rancangan Kontrak | Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran 2, Subbab 1.2
| d | Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga | Rancangan Kontrak | Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran 2, Subbab 1.2
| e | Identifikasi apakah barang/jasa yang akan diadakan termasuk dalam kategori barang/jasa yang akan diadakan melalui pengadaan langsung, atau termasuk pengadaan khusus; | Berita Acara / Dokumen Persiapan Pengadaan / Dokumen Pengadaan | Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran 2, Subbab 1.2
| f | Reviu terhadap dokumen perencanaan pengadaan terkait kewajiban untuk menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produk dalam negeri paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah | Berita Acara / Dokumen Persiapan Pengadaan / Dokumen Pengadaan | Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran 2, Subbab 1.2
2 | Permintaan pemilihan Penyedia dari PPK kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan |  | Surat Permintaan Pemilihan Penyedia berttd PPK | Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran 2, Bab III
B | PEMILIHAN PENYEDIA
1 | Dokumen Pemilihan (Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung) |  | Dokumen Pemilihan (download eproc) | Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran 2, Bab III dan IV
2 | Laporan Hasil Pemilihan (Berita Acara Hasil Pemilihan) |  | Berita Acara Hasil Pemilihan | Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran 2, Bab IV & Bab V
3 | Dokumen Penawaran |  | Dokumen Penawaran Teknis, Daftar Personil, Penawaran Biaya, Jadwal Personil dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan | Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran 2, Bab IV & Bab V
C | PERSIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
1 | Penunjukan Penyedia Jasa
| a | Reviu Hasil Pemilihan oleh PPK | Berita Acara / Surat | Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran 2, Subbab 7.1
| b | Penetapan SPPBJ | 1. Tanggal terbit SPPBJ tidak lebih dari 5 HK setelah diterimanya BAHP 2. Nama Penyedia sesuai dengan nama calon pemenang 3. Nilai penawaran sesuai data penetapan pemenang dalam SPSE 4. SPPBJ ditembuskan kepada APIP 5. Bukti upload SPPBJ ke SPSE | Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran 2, Subbab 7.1 & 7.2
3 | Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak |  |  | Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran 2, Subbab 7.3.1
| a | Undangan Rapat | Undangan dittd oleh PPK
| b | Berita Acara Pembahasan | Subtansi berita acara pembahasan: 1. kesepakatan tanggal penandantanganan kontrak 2. ceklis pemeriksaan kelengkapan dokumen kontrak 3. penetapan Jaminan Uang Muka yang paling sedikit terdiri atas penerbit jaminan, ketentuan, bentuk, isi/nilai, dan waktu penyerahan 4. Kelengkapan Dokumen SMKK dan penandatanganan pakta komitmen SMKK BA Rapat ditandatangani oleh PPK dan Penyedia Jasa
4 | Penandatanganan Kontrak |  |  | Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran 2, Subbab 7.3.3 & Lampiran V (MDP Jasa Konsultansi Konstruksi) | [8 empty] | PPK
| a | Surat Perjanjian | 1. Paraf para pihak dalam dokumen kontrak 2. Nomor dan tanggal MYC (jika pekerjaan MYC) 3. Kelengkapan dan susunan dokumen kontrak 4. Copy dokumen kontrak dan jumlah materai 5. bukti Upload dokumen Kontrak ke SPSE
| b | Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik | Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik
| c | Surat Penawaran | Surat Penawaran Teknis dan Biaya (hasil download dari SPSE)
| d | Syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel | 1. SSKK berserta lampirannya (sesuai isian dalam rancangan kontrak dan hasil pembahasan rapat persiapan ttd kontrak) 2. Paraf para pihak dalam semua lembar dokumen SSUK
| e | Syarat-Syarat Umum Kontrak | 1. Kesesuaian SSUK dengan rancangan kontrak dalam dokumen pengadaan 2. Paraf para pihak dalam semua lembar dokumen SSUK
| f | Kerangka Acuan Kerja | Kerangka Acuan Kerja (hasil download dari SPSE)
| g | Data Teknis selain KAK | contoh: Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study/Pra Feasibility Study, dll (jika ada) | [10 empty] | (Jika ada)
| h | Dokumen Lainnya | seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
5 | Pembentukan Tim Pendukung dan Tim/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak |  | a. SK Tim Pendukung b. SK Tim/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak | Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran V (MDP Jasa Konsultansi Konstruksi - SSUK Pasal 14) | [8 empty] | PPK | (Apabila ada)
6 | Penyerahan/Pemberian Akses Lokasi Kerja |  |  | Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran 2, Subbab 7.4 & Lampiran V (MDP Jasa Konsultansi Konstruksi - SSUK Pasal 16) | [8 empty] | PPK | (Apabila diperlukan, terutama untuk Jasa Konsultansi Pengawasan)
| a | Undangan Peninjauan Lapangan Bersama | 1. tanggal surat tidak lebih dari 14 Hari Kerja setelah tanggal kontrak/sebelum SPMK diterbitkan 2. Surat ditujukan ke para pihak (Penyedia Jasa/ User)
| b | Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja | TTD PPK; TTD Penyedia Jasa; Isi BA Sesuai dengan Ketentuan Permen 10/2021
| c | Penyerahan Personel | 1. bukti sertifikat kompetensi personel inti (dilaksanakan dengan menghadirkan personel yang bersangkutan) 2. sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan
7 | Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) |  | 1. tanggal surat tidak lebih dari 14 Hari Kerja setelah tanggal kontrak/tanggal penyerahan lokasi kerja 2. kesesuaian substansi sesuai format SPMK, nama penyedia jasa, paket pekerjaan, waktu pelaksanaan, denda keterlambatan 3. surat tindatangani oleh Para Pihak | Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran 2, Subbab 7.5 & Lampiran V (MDP Jasa Konsultansi - SSUK Pasal 17) | [8 empty] | PPK
8 | Penyusunan dan Pemutakhiran Program Mutu |  |  | Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran 2, Subbab 7.7 & Lampiran V (MDP Jasa Konsultansi - SSUK Pasal 18) | [8 empty] | KONTRAKTOR
| a | Penyusunan Program Mutu | 1. Program Mutu yang telah disetujui oleh PPK 2. Subatnsi Program Mutu sekurang-kurangnya: a. Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; b. organisasi kerja Penyedia; c. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; d. jadwal penugasan Personel Inti dan Personel Pendukung; e. Prosedur pelaksanaan pekerjaan; f. Prosedur instruksi kerja; dan g. Pelaksana kerja.
| b | Pemutakhiran Program Mutu | 1. Justifikasi perubahan lingkup pekerjaan 2. Program Mutu (Pemutakhiran) yang telah disetujui oleh PPK | [10 empty] | (Apabila ada Adendum/Peristiwa Kompensasi)
9 | Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM) |  |  | Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran 2, Subbab 7.8 & Lampiran V (MDP Jasa Konsultansi - SSUK Pasal 19) | [8 empty] | PPK (tanya ke MK)
| a | Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak | Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, ditandatangani oleh PPK, Penyedia Jasa, dan Tim Pendukung (apabila ada)
| b | Lampiran Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak | a. Program Mutu yang telah disetujui b. Organisasi Kerja dan Jadwal Penugasan Personil yang telah disepakati c. Hasil pemeriksaan kesesuaian personel dan peralatan dengan persyaratak Kontrak d. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan e. Rencana Kerja/ Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan f. Jadwal mobilisasi peralatan dan personel g. Rencana pelaksanaan pemeriksaan dan pembayaran
9 | Pembayaran Uang Muka |  |  | Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran 2, Subbab 7.6 & Lampiran V (MDP Jasa Konsultansi - SSUK Pasal 62) | [8 empty] | KONTRAKTOR
| a | Permohonan Pembayaran Uang Muka | 1. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka dari Penyedia kepada PPK, dilampirkan dengan Jaminan Uang Muka dan Rencana Penggunaan Uang Muka 2. Nilai usulan (%) sesuai ketentuan SSKK dan Nilai Jaminan Uang Muka 3. Rencana penggunaan uang muka meliputi biaya mobilisasi, personil, biaya pengujian, biaya peralatan kantor, dsb. dan rencana pemantauan penggunaan uang muka
| b | Penyerahan Jaminan Uang Muka | Dokumen Jaminan Uang Muka: Masa berlaku sesuai masa pelaksanaan; Diterbitkan oleh Bank /Asuransi; Bukti pengecekan keaslian oleh PPK; Nilai asebesar nilai uang muka
| c | Pembayaran Uang Muka | a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) b. Surat Perintah Membayar (SPM) c. SP2D d. Lampiran Lainnya
10 | Mobilisasi |  |  | Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran 2, Subbab 7.9 & Lampiran V (MDP Jasa Konsultansi - SSUK Pasal 20) | [8 empty] | KONTRAKTOR
| a | Mobilisasi Tenaga Ahli dan Pendukung | a. Surat Mobilisasi dari Penyedia b. Berita Acara Mobilisasi yang telah disetujui oleh PPK c. jadwal mobilisasi personil
| b | Mobilisasi Peralatan Pendukung | a. Surat Mobilisasi dari Penyedia b. Berita Acara Mobilisasi yang telah disetujui oleh PPK c. jadwal mobilisasi personil
C | PELAKSANAAN PEKERJAAN
1 | Perubahan Kontrak (Tiap Addendum) |  |  | Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran 2, Subbab 7.14 & Lampiran V (MDP Jasa Konsultansi - SSUK Pasal 26-30) | [8 empty] | KONTRAKTOR
| a | Analisa Perubahan | 1. Justifikasi Teknis yang menjelaskan adanya perubahan/perbedaan antara kondisi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Kerja yang ditentukan dalam dokumen Kontrak 2. Kesesuaian justifikasi teknis dengan perubahan lingkup 3. Pengesaham justifikasi teknis dari konsultan MK 4. Kesesuaian justifikasi teknis dengan dokumen pendukung justifikasi teknis (teknis/kebijakan/lapangan) 5. Addendum KAK 6. Addendum Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (master Schedule) 7. Addendum Program Mutu | [10 empty] | Kondisi 1: Pasal 27.1 SSUK
| b | Perintah Perubahan dari PPK | Surat Perintah Perubahan yang ditandatangani oleh PPK | [10 empty] | Kondisi 2: Pasal 27.2 SSUK
| c | Permohonan Perubahan Kontrak dari Penyedia Jasa | Surat Permohonan dari Penyedia Jasa (Apabila usulan dari penyedia jasa, terkait peristiwa kompensasi, keadaan kahar, atau usulan perubahan personil penyedia jasa)
| d | Negosiasi Teknis dan Harga | 1. Kertas Kerja Negosiasi Teknis dan Harga 2. Pengesahan Negosiasi Teknis dan Harga (Peneliti Kontrak/PPK) 3. Surat Instruksi PPK ke Tim peneliti Kontrak
| e | Pemeriksaan/Penelitian oleh Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak | 1. Berita Acara/Hasil Pemeriksaan/ Penelitian yang ditandatangani oleh Panitia/Pejabat Peneliti Kontrak dengan melampirkan hasil pemeriksaan kualifikasi usulan personil pengganti (apabila ada usulan perubahan personil) 2. BA Mobilisasi Personil Pengganti 3. Surat Instruksi PPK ke Tim peneliti Kontrak
| f | Penandatanganan Adendum Kontrak | 1. Dokumen Addendum Surat Perjanjian dan SSKK, Lampiran SSKK 2. Addendum Program Mutu 3. Addendum SMKK (jika dipersyaratkan) 4. Addendum di TTD oleh PPK dan Penyedia Jasa 5. Laporan perubahan kontrak dan persertujuan Prinsip dari KPA atau Pejabat terkait (jika dipersyaratkan) 6. Korespondensi/kronologis Addendum Kontrak
2 | Pelaporan Hasil Pekerjaan
Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan/Perancangan
| a | Pelaporan Pelaksanaan Pekerjaan | Laporan Periodik (Mingguan/Bulanan, sesuai KAK) yang telah dilengkapi dengan pengesahan dari Penyedia Jasa
| b | Penyampaian Laporan Pendahuluan | Laporan Pendahuluan yang telah dilengkapi dengan pengesahan dari Penyedia Jasa
| c | Penyampaian Laporan Antara/Interim | Laporan Antara/Interim yang telah dilengkapi dengan pengesahan dari Penyedia Jasa
| d | Penyampaian Laporan Akhir | Laporan Akhir yang telah dilengkapi dengan pengesahan dari Penyedia Jasa
| e | Pelaksanaan Survey dan Investigasi | Laporan Survey dan Investigasi (Laporan Pemetaan Topografi, Laporan Pemetaan Geologi, Laporan Penyelidikan Tanah, dll sesuai dengan KAK) -- dilengkapi dengan pengesahan dari Penyedia Jasa
| f | Pelaksanaan Perancangan | Laporan Perancangan (Nota Desain, Laporan Perhitungan Struktur, Metode Pelaksanaan, dll sesuai dengan KAK) -- dilengkapi dengan pengesahan dari Penyedia Jasa
| g | Penyusunan Gambar Rancangan | 1. Gambar Rancangan (Gambar Rancangan Detail (DED), Gambar Rancangan Awal (BD), Gambar Masterplan, dll sesuai dengan KAK) -- Dilengkapi dengan pengesahan dari Penyedia Jasa 2. Kerta Kerja Pemeriksaan kesesuaian/konsistensi spesifikasi tekniks/RKS terhadap Gambar Rancangan dan EE
| h | Penyusunan Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan Syarat-Syarat | 1. Dokumen Spesifikasi Teknis/RKS -- dilengkapi dengan pengesahan dari Penyedia Jasa 2. Kerta Kerja Pemeriksaan kesesuaian/konsistensi spesifikasi tekniks/RKS terhadap Gambar Rancangan dan EE
| i | Penyusunan Perkiraan Biaya | 1. Dokumen RAB/ Engineer's Estimate yang dilengkapi dengan pengesahan dari Penyedia Jasa dilengkapi dengan AHSP, Back up perhitungan volume, daftar hada dasar material dan bahan, daftar sumber/ferensi pembentuk harga (link ke dokumen referensi) 2. Kerta Kerja Pemeriksaan kesesuaian/konsistensi spesifikasi tekniks/RKS terhadap Gambar Rancangan dan EE
| j | Penyampaian Dokumen Keluaran Lainnya | Dokumen Keluaran/Output Lainnya, sesuai dengan KAK yang dilengkapi dengan pengesahan dari Penyedia Jasa
Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan/Manajemen Konstruksi
| a | Penyampaian Laporan Mingguan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi | Laporan Bulanan Pelaksanaan Konstruksi, disahkan oleh Penyedia Jasa | Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021, Sub Lampiran I | [9 empty] | Catatan: 1. Laporan konsultan MK agar tidak hanya menyampaikan progres konstruksi.
| b | Penyampaian Laporan Bulanan Pelaksanaan Konstruksi | Laporan Bulanan Pelaksanaan Konstruksi, disahkan oleh Penyedia Jasa | Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021, Sub Lampiran I
| c | Penyampaian Laporan Bulanan Pelaksanaan Tugas Pengawasan | Laporan Bulanan Pelaksanaan Tugas Pengawasan disyahkan oleh PPK dan Penyedia Jasa, , sekurang-kurangnya: - Data Umum Proyek - Ringkasan pelaksanaan kegiatan pengawasan pekerjaan (termasuk pemeriksaan & status persetujuannya) - Laporan SDM Pengawas/MK (termasuk timesheet, peralatan, dll) - Daftar dan status persetujuan yang dikeluarkan Pengawas/MK - Daftar dan status instruksi yang dikeluarkan Konsultan Pengawas kepada Kontraktor - Daftar dan status persetujuan dokumen yang harus ditindaklanuti oleh PPK dan/atau wakil PPK (Dirlap, Peneliti Kontrak) - Kendala dan Pemasalahan Pengawas/MK termasuk tindakan yang akan/telah dilakukan termasuk dukungan dari Direksi Lapangan/PPK - Ringkasan status Perubahan Kontrak Pek. Pengawas/MK disertai dengan justifikasi perubahannnya (jika ada Addendum Kontrak) | Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021, Sub Lampiran I | [9 empty] | Bisa dijadikan 1 dengan poin b
| d | Penyampaian Laporan Pendahuluan Pelaksanaan Tugas Pengawasan | Laporan Pendahuluan Pelaksanaan Tugas Pengawasan | Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021, Sub Lampiran I
| e | Penyampaian Laporan Berkala (Triwulan/Antara) | Laporan Berkala (Triwulan/Antara) Pelaksanaan Tugas Pengawasan, disesuaikan dengan KAK | Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021, Sub Lampiran I
| f | Penyampaian Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi | Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (Rangkuman dari Laporan Bulanan dan memuat evaluasi pelaksanaan pekerjaan) | Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021, Sub Lampiran I
| g | Penyampaian Laporan Akhir Pelaksanaan Tugas Pengawasan | Laporan Perancangan (Nota Desain, Laporan Perhitungan Struktur, dll sesuai dengan KAK) -- dilengkapi dengan pengesahan dari Penyedia Jasa sekurang-kurangnya: - Rangkuman laporan bulan atau rangkuman pelaksanaan pekerjaan konstuksi dari awal s/d akhir - Rencana kerja awal & pemutakhiran untuk periode pengawasan - Evaluasi pelaksanaan konstruksi dan rekomendasi pelaksanaan konstruksi berikutnya - Realisasi pelaksanaan pengawasan - Jadwal dan realisasi pelaksanaan dan penggunaan tenaga ahli selama masa periode pengawasan - Evaluasi pelaksanaan pengawasan (menyeluruh) dan saran/reomendasi kepada PPK | Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021, Sub Lampiran I | [9 empty] | Bisa dijadikan 1 dengan poin f
| h | Penyampaian Output lain sesuai KAK | Dokumen output lain sesuai KAK
Untuk Jasa Konsultansi Lainnya
| a | Pelaporan Pelaksanaan Pekerjaan | Laporan Periodik (Mingguan/Bulanan, sesuai KAK) yang telah dilengkapi dengan pengesahan dari Penyedia Jasa
| b | Penyampaian Laporan Pendahuluan | Laporan Pendahuluan yang telah dilengkapi dengan pengesahan dari Penyedia Jasa
| c | Penyampaian Laporan Antara/Interim | Laporan Antara/Interim yang telah dilengkapi dengan pengesahan dari Penyedia Jasa
| d | Penyampaian Laporan Akhir | Laporan Akhir yang telah dilengkapi dengan pengesahan dari Penyedia Jasa
| e | Penyampaian Dokumen Keluaran Lainnya | Dokumen Keluaran/Output Lainnya, sesuai dengan KAK yang dilengkapi dengan pengesahan dari Penyedia Jasa
3 | Pengendalian Pelaksananaan Pengawasan
| a | Pengendalian Kehadiran Personel | 1. Daftar Hadir Personel / Timesheet Personil 2. Bukti Dokumentasi Kehadiran Personil 3. Konfirmasi kehadiran
| b | Pengendalian Persyaratan Personel | 1. Dokumen Kualifikasi Personel 2. Konformasi kehadiran 3. SPTJM Tanggung Jawab Profesional
| c | Pengendalian Waktu | Jadwal Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Jasa Konsultansi
4 | Pembayaran Prestasi Pekerjaan (Tiap Termin)
| a | Permintaan Pembayaran | Tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan
| b | Pemeriksaan Pekerjaan untuk Pembayaran | Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
| c | Penyampaian Kelengkapan Dokumen Pembayaran Biaya Langsung Personel | Kelengkapan dan Bukti Pembayaran dari Penyedia kepada Personel
| d | Penyampaian Kelengkapan Dokumen Pembayaran Biaya Langsung Non Personel | Bukti Pengeluaran Biaya Langsung Non Personel
| d | Pembayaran ke Subpenyedia jasa/vendor | Bukti pembayaran ke Subpenyedia jasa/vendor | [10 empty] | Apabila ada
| e | Bukti pembayaran ke Penyedia | a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) b. Surat Perintah Membayar (SPM) c. SP2D d. Lampiran Lainnya
5 | Serah Terima Pekerjaan
| a | Permintaan untuk serah terima pekerjaan | Surat permintaan untuk serah terima pekerjaan
| b | Pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan | Berita Acara pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan
| b | Serah Terima Hasil Pekerjaan | Berita Acara Serah Terima (BAST)
Kondisi Khusus
6 | Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
| a | Peringatan Secara Tertulis kepada Penyedia Jasa | Surat Peringatan
7 | Pemberian Kesempatan
| a | Justifikasi/Analisis PPK
| b | Addendum kontrak (jumlah hari pemberian kesempatan dan denda)
| c | Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia, Surat Pernyataan Penyedia Bersedia dikenakan Denda
8 | Keadaan Kahar
| a | Surat Pemberitahuan Terjadinya Keadaan Kahar
| b | Pernyataan pelaksanaan Kontrak untuk dihentikan atau dilanjutkan
9 | Pemutusan Kontrak
| a | Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak | Surat Pemberitahuan
| b | Surat Penunjukan Pemenang Cadangan oleh Pokja Pemilihan (apabila diperlukan) | Surat Penunjukan
10 | Denda dan Ganti Rugi
REKAPITULASI DOKUMEN
| a | Jumlah berdasarkan tahapan pekerjaan | [7 empty] | 0
| b | Ada | [7 empty] | 0
| c | Tidak | [8 empty] | 0
NILAI
Diverifikasi pada tanggal ........ oleh:
|  | PPK / Tim PPK ..... Nama NIP. | [5 empty] | Anggota Pokja Kepatuhan Intern UKI Balai .... Nama NIP.
Mengetahui, Ketua Pokja Kepatuhan Intern UKI Balai/ Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah Nama NIP.