## Checklist Swakelola SPPG
CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN ADMINISTRASI SWAKELOLA TIPE I
Kegiatan: Administrasi Kegiatan Pembangunan Gedung SPPG Provinsi Riau (TA 2025)
No. | Tahapan / Nama Dokumen Kelengkapan | Status | Nama File Bukti Dukung Tersedia | Keterangan Tindak Lanjut
A | A. Perencanaan Swakelola
1 | DIPA dan Revisi Anggaran (POK) | Ada | A. 1. Petikan DIPA dan Revisi Anggaran POK SPPG TA 2025.docx | Petikan resmi POK Satker Pagu Rp 413 jt
2 | RUP / SIRUP paket Swakelola | Ada | A. 2. Lembar RUP dan Pengumuman SiRUP Paket Swakelola SPPG.docx | Format pengumuman RUP paket swakelola LKPP
3 | KAK (Tujuan, Ruang Lingkup, Keluaran dan Spesifikasi) | Ada | A. 3. KAK Administrasi SPPG Provinsi Riau.pdf | Disahkan PPK dan Kasatker
4 | RAB (Perkiraan Biaya dan Dasar Perhitungan) | Ada | A. 4. RAB Administrasi SPPG Provinsi Riau.pdf | RAB Pagu Rp 413.000.000,-
5 | Dokumen Identifikasi Kebutuhan dan Dasar Pemilihan Swakelola | Ada | A. 5. DOKUMEN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN DASAR PEMILIHAN SWAKELOLA.docx | Dasar hukum Swakelola Tipe I
B | B. Persiapan Swakelola
6 | Surat Keputusan Penyelenggara Swakelola oleh PA/KPA | Ada | B. 1. SK Penetapan Penyelenggara Swakelola SPPG oleh KPA.docx | SK KPA No. 28/KPTS/SATKER-PPS.RIAU/2025
7 | Susunan Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas beserta tugasnya | Ada | B. 2. Susunan Tim Persiapan, Pelaksana, Pengawas dan Uraian Tugas.docx | Lampiran SK KPA rincian tugas tim
8 | Rencana Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan | Ada | B. 3. Rencana Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan Administrasi SPPG.docx | Matriks jadwal kurva waktu Sep - Des 2025
9 | KAK final dan RAB rinci | Ada | B. 4. a. KAK Final & B. 4. b. RAB Final Administrasi SPPG.docx | Disahkan PPK dan Tim Persiapan
10 | Dokumen pembahasan atau hasil persiapan kegiatan | Ada | B. 5. BA Pembahasan Persiapan Swakelola Administrasi SPPG.docx | BA Pembahasan No. 01/BA-PERSIAPAN/2025
11 | Rencana kebutuhan tenaga kerja, bahan, peralatan dan tenaga ahli | Ada | B. 6. Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan, dan Tenaga Ahli.docx | Rincian kebutuhan personil & bahan
C | C. Pelaksanaan Swakelola
12 | Surat Perintah atau Dokumen Penugasan | Ada | C. 1. Surat Perintah Penugasan Tim Pelaksana Swakelola.docx | Surat Perintah PPK No. 15/SPP-SWK/2025
13 | Daftar Hadir, Catatan Tenaga Kerja dan Bukti pelaksanaan Kegiatan | Ada | C. 2. Laporan Pelaksanaan, Daftar Hadir dan Catatan Tenaga Kerja.docx | Rekapitulasi aktivitas harian & logbook staf
14 | Laporan progres pekerjaan dan penggunaan anggaran secara berkala | Ada | C. 3. Laporan Progres Fisik dan Penggunaan Anggaran Berkala.docx | Laporan progres bulanan Okt, Nov, Des 2025
15 | Bukti pembelian bahan/barang dari Penyedia | Ada | C. 4. Bukti Pembelian Bahan dan Barang dari Penyedia (ATK SPM 00415A).pdf | Kuitansi, nota, faktur belanja bahan ATK
16 | Invoice/Kuitansi, Bukti Pembayaran, dan Dokumen Pajak sesuai ketentuan | Ada | C. 5. Invoice Kuitansi dan Dokumen Pajak (Supplies SPM 00414A).pdf | SPM, SP2D, bukti setor pajak PPN/PPh
17 | Dokumentasi fisik kegiatan dan hasil pekerjaan | Ada | C. 6. Dokumentasi Fisik Kegiatan dan Hasil Pekerjaan SPPG.docx | Album foto survei Kampar, Dumai, Siak, Jkt
18 | Bukti pengeluaran yang sah dan dapat ditelusuri | Ada | C. 7. Bukti Pengeluaran Sah yang Dapat Ditelusuri (SPPD SPM 00445A).pdf | SPPD, tiket, kuitansi perincian riil
D | D. Pengawasan dan Pengendalian Swakelola
19 | Laporan atau Catatan Pengawasan Tim Pengawas | Ada | D. 1. Laporan Catatan Pengawasan Tim Pengawas Swakelola SPPG.docx | Laporan berkala hasil pengawasan Tim Was
20 | Bukti Pemeriksaan kesesuaian volume, mutu, waktu dan keluaran | Ada | D. 2. Bukti Pemeriksaan Kesesuaian Volume, Mutu, Waktu dan Keluaran.docx | Lembar checklist pemeriksaan kesesuaian
21 | Rekonsiliasi realisasi fisik dan keuangan | Ada | D. 3. Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Fisik dan Keuangan.docx | BA Rekon Fisik 100% & Keu Rp 141.159.100
22 | Catatan penyimpangan dan bukti tindak lanjut | Ada | D. 4. Catatan Penyimpangan Evaluasi dan Bukti Tindak Lanjut.docx | Evaluasi efisiensi pagu Rp 271,8 jt
E | E. Serah Terima dan Pertanggungjawaban Swakelola
23 | Laporan akhir pelaksanaan Swakelola | Ada | E. 1. Laporan Akhir Pelaksanaan Swakelola Administrasi SPPG.docx | Laporan komprehensif Bab I s/d Bab IV
24 | BAST hasil pekerjaan dari Tim Pelaksana kepada PPK | Ada | E. 2. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan dari Tim Pelaksana kepada PPK.docx | BAST No. 01/BAST-SWK/PPK-PPS/2025
25 | Dokumen pemeriksaan/verifikasi hasil pekerjaan | Ada | E. 3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP).docx | BAPHP Tim Pengawas sebelum BAST
26 | Rekapitulasi realisasi anggaran dibandingkan dengan RAB | Ada | E. 4. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Dibandingkan dengan RAB.docx | Matriks RAB vs Realisasi per akun
27 | Bukti penyelesaian pembayaran dan perpajakan yang relevan | Ada | E. 5. Bukti Penyelesaian Pembayaran dan Perpajakan.docx | BA pelunasan SP2D dan pajak nihil tunggakan
28 | Dokumen pencatatan aset/persediaan jika keluaran menghasilkan aset/persediaan | Ada | E. 6. Dokumen Pencatatan Persediaan Barang Habis Pakai dan Aset.docx | BA pencatatan barang persediaan habis pakai